## Tabelle1
Zeitplan - IPA
Projekttitel | Bestellungs-Übersicht |  | Datum |  | 2023-03-13
Projektstart | 2023-03-13 |  | Version |  | 1.0.0
Projektende | 2023-03-28 |  | Abteilung |  | Web Development
Projektleiter | Julien Rädler |  | Blöcke |  | 2 Stunden
Firma | two fold AG |  | Granularität |  | 0.5 Stunde
Bezeichnung |  | SOLL Aufwand |  | IST Aufwand |  | Mo 13.03.2023 |  |  |  | Di 14.03.2023 |  |  |  | Mi 15.03.2023 |  |  |  | Fr 17.03.2023 |  |  |  | Mo 20.03.2023 |  |  |  | Di 21.03.2023 |  |  |  | Mi 22.03.2023 |  |  |  | Fr 24.03.2023 |  |  |  | Mo 27.03.2023 |  |  |  | Di 28.03.2023
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Täglichejobs |  | 6 |  | 6 | [41 empty] | Legende
Arbeitsjournal führen |  | 6 |  | 6 | [42 empty] | Soll | bar: Mo 13.03.2023 4; Di 14.03.2023 4; Mi 15.03.2023 3; Fr 17.03.2023 4; Mo 20.03.2023 4; Di 21.03.2023 4; Mi 22.03.2023 2; Fr 24.03.2023 2; Mo 27.03.2023 5; Di 28.03.2023 9
Ist
Vorbereitung |  | 12 |  | 12 | [41 empty] | ★ | Soll Meilenstein
Zeitplan erstellen |  | 6 |  | 6 | [41 empty] | ★ | Ist Meolenstein | bar: Mo 13.03.2023 1 to Mo 13.03.2023 3
GIT-Projekt erstellen |  | 2 |  | 2 | [42 empty] | Expertenbesuch | bar: Mo 13.03.2023 4
IPA-Bericht erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Di 14.03.2023 1
Vorbereitung dokumentieren |  | 2 |  | 2 | bar: Di 14.03.2023 2
1★
Informationen |  | 2 |  | 2
Informationen sammeln |  | 2 |  | 2 | bar: Di 14.03.2023 3
2★
Planen |  | 12 |  | 12
Prioritätentabellen erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Di 14.03.2023 4
Klassendiagramm erstellen |  | 4 |  | 4 | bar: Mi 15.03.2023 1 to Mi 15.03.2023 2
Aufbaudiagramm erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Mi 15.03.2023 3
Mockups erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Fr 17.03.2023 1
Testkonzept erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Fr 17.03.2023 2
Entscheiden |  | 3 |  | 3
Entscheidungsmatrix erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Fr 17.03.2023 3
Entscheidungen treffen |  | 1 |  | 1 | bar: Fr 17.03.2023 4
Realisieren |  | 19 |  | 19
Larvel-Projekt vorbereiten |  | 0.5 |  | 0.5 | bar: Fr 17.03.2023 4
API-Routen erstellen |  | 0.5 |  | 0.5 | bar: Fr 17.03.2023 4
Controller erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Mo 20.03.2023 1
Requests erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Mo 20.03.2023 2
Ressourcen erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Mo 20.03.2023 3
Validierungen erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Mo 20.03.2023 4
Swagger Aufsetzen |  | 6 |  | 6 | bar: Di 21.03.2023 1 to Di 21.03.2023 3
Authentifizierung implementieren und in Swagger anwenden |  | 4 |  | 4 | bar: Di 21.03.2023 4 to Mi 22.03.2023 1
Kontrollieren |  | 4 |  | 4
Tests durführen |  | 4 |  | 4 | bar: Mi 22.03.2023 2; Fr 24.03.2023 1
Auswerten |  | 4 |  | 4
Arbeit auswerten und Reflexion schreiben |  | 4 |  | 4 | bar: Fr 24.03.2023 2 to Fr 24.03.2023 1
Dokumentieren |  | 12 |  | 12
Implementation dokumentieren |  | 6 |  | 6 | bar: Fr 24.03.2023 2 to Mo 27.03.2023 3
Dokumentation abschliessen |  | 6 |  | 6 | bar: Mo 27.03.2023 4 to Di 28.03.2023 6
Pufferzeit |  | 0 |  | 0
Gesamtstunden |  | 74 |  | 74