## Tabelle1
Bezeichnung | SOLL Aufwand | IST Aufwand | Mo 13.03.2023 |  |  |  | Di 14.03.2023 |  |  |  | Mi 15.03.2023 |  |  |  | Fr 17.03.2023 |  |  |  | Mo 20.03.2023 |  |  |  | Di 21.03.2023 |  |  |  | Mi 22.03.2023 |  |  |  | Fr 24.03.2023 |  |  |  | Mo 27.03.2023 |  |  |  | Di 28.03.2023 |  |  |  | Legende
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | Soll
Ist
Täglichejobs | 6 | 6 | [40 empty] | ★ | Soll Meilenstein
Arbeitsjournal führen | 6 | 6 | [40 empty] | ★ | Ist Meilenstein | bar: Mo 13.03.2023 4; Di 14.03.2023 4; Mi 15.03.2023 3; Fr 17.03.2023 4; Mo 20.03.2023 4; Di 21.03.2023 4; Mi 22.03.2023 2; Fr 24.03.2023 2; Mo 27.03.2023 5; Di 28.03.2023 9
Vorbereitung | 12 | 10 | [41 empty] | Expertenbesuch
Zeitplan erstellen | 6 | 6 | bar: Mo 13.03.2023 1 to Mo 13.03.2023 3
GIT-Projekt erstellen | 2 | 1 | bar: Mo 13.03.2023 4
IPA-Bericht Vorlage erstellen | 2 | 1 | bar: Di 14.03.2023 1
IPA-Vorbereitung dokumentieren | 2 | 2 | bar: Di 14.03.2023 2
1★
Informationen | 2 | 3
Informationen sammeln | 2 | 3 | bar: Di 14.03.2023 3
2★
Planen | 12 | 25
Prioritätentabellen erstellen | 2 | 1 | bar: Di 14.03.2023 4
Aktivitätsdiagramm erstellen | 2 | 2 | bar: Mi 15.03.2023 1
Klassendiagramm erstellen | 2 | 2 | bar: Mi 15.03.2023 2
Laravel-Aufbaudiagramm erstellen | 2 | 4 | bar: Mi 15.03.2023 3
Mockups erstellen | 2 | 5 | bar: Fr 17.03.2023 1
Testkonzept erstellen | 2 | 11 | bar: Fr 17.03.2023 2
3★
Entscheiden | 3 | 2
Entscheidungsmatrix erstellen | 2 | 1 | bar: Fr 17.03.2023 3
Entscheidungen treffen | 1 | 1 | bar: Fr 17.03.2023 4
4★
Realisieren | 19 | 15
Laravel-Projekt vorbereiten | 0.5 | 0.5 | bar: Fr 17.03.2023 4
API-Routen erstellen | 0.5 | 0.5 | bar: Fr 17.03.2023 4
Controller erstellen | 2 | 1.5 | bar: Mo 20.03.2023 1
Requests erstellen | 2 | 1.5 | bar: Mo 20.03.2023 2
Ressourcen erstellen | 2 | 1.5 | bar: Mo 20.03.2023 3
Validierungen erstellen | 2 | 1.5 | bar: Mo 20.03.2023 4
Swagger Aufsetzen | 6 | 4 | bar: Di 21.03.2023 1 to Di 21.03.2023 3
Authentifizierung implementieren und in Swagger anwenden | 4 | 4 | bar: Di 21.03.2023 4 to Mi 22.03.2023 1
5★
Kontrollieren | 4 | 8
Tests durchführen | 4 | 8 | bar: Mi 22.03.2023 2; Fr 24.03.2023 1
6★
Auswerten | 4 | 2
Arbeit auswerten und Reflexion schreiben | 4 | 2 | bar: Fr 24.03.2023 2 to Fr 24.03.2023 1
7★
Dokumentieren | 18 | 14
Implementation dokumentieren | 6 | 2 | bar: Fr 24.03.2023 2 to Mo 27.03.2023 3
Dokumentation abschliessen | 6 | 8 | bar: Mo 27.03.2023 4 to Di 28.03.2023 6
8★
Pufferzeit | 6 | 4 | bar: Di 28.03.2023 7 to Di 28.03.2023 9
Gesamtstunden | 80 | 85