## Tabelle1
Zeitplan - IPA
Legende
Projekttitel | Bestellungs-Übersicht |  | Datum |  | 2023-03-13 | [34 empty] | Soll
Projektstart | 2023-03-13 |  | Version |  | 1.0.0 | [34 empty] | Ist
Projektende | 2023-03-28 |  | Abteilung |  | Web Development | [33 empty] | ★ | Soll Meilenstein
Projektleiter | Julien Rädler |  | Blöcke |  | 2 Stunden | [33 empty] | ★ | Ist Meolenstein
Firma | two fold AG |  | Granularität |  | 0.5 Stunde
Expertenbesuch
Bezeichnung |  | SOLL Aufwand |  | IST Aufwand |  | Mo 13.03.2023 |  |  |  | Di 14.03.2023 |  |  |  | Mi 15.03.2023 |  |  |  | Fr 17.03.2023 |  |  |  | Mo 20.03.2023 |  |  |  | Di 21.03.2023 |  |  |  | Mi 22.03.2023 |  |  |  | Fr 24.03.2023 |  |  |  | Mo 27.03.2023 |  |  |  | Di 28.03.2023
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Täglichejobs |  | 6 |  | 6
Arbeitsjournal führen |  | 6 |  | 6 | bar: Mo 13.03.2023 4; Di 14.03.2023 4; Mi 15.03.2023 3; Fr 17.03.2023 4; Mo 20.03.2023 4; Di 21.03.2023 4; Mi 22.03.2023 2; Fr 24.03.2023 2; Mo 27.03.2023 5; Di 28.03.2023 9
Vorbereitung |  | 12 |  | 10
Zeitplan erstellen |  | 6 |  | 6 | bar: Mo 13.03.2023 1 to Mo 13.03.2023 3
GIT-Projekt erstellen |  | 2 |  | 1 | bar: Mo 13.03.2023 4
IPA-Bericht erstellen |  | 2 |  | 1 | bar: Di 14.03.2023 1
Vorbereitung dokumentieren |  | 2 |  | 2 | bar: Di 14.03.2023 2
1★
Informationen |  | 2 |  | 3
Informationen sammeln |  | 2 |  | 3 | bar: Di 14.03.2023 3
2★
Planen |  | 12 |  | 25
Prioritätentabellen erstellen |  | 2 |  | 1 | bar: Di 14.03.2023 4
Aktivitätsdiagramm erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Mi 15.03.2023 1
Klassendiagramm erstellen |  | 2 |  | 2 | bar: Mi 15.03.2023 2
Aufbaudiagramm erstellen |  | 2 |  | 4 | bar: Mi 15.03.2023 3
Mockups erstellen |  | 2 |  | 5 | bar: Fr 17.03.2023 1
Testkonzept erstellen |  | 2 |  | 11 | bar: Fr 17.03.2023 2
3★
Entscheiden |  | 3 |  | 2
Entscheidungsmatrix erstellen |  | 2 |  | 1 | bar: Fr 17.03.2023 3
Entscheidungen treffen |  | 1 |  | 1 | bar: Fr 17.03.2023 4
4★
Realisieren |  | 19 |  | 14
Larvel-Projekt vorbereiten |  | 0.5 |  | 0.5 | bar: Fr 17.03.2023 4
API-Routen erstellen |  | 0.5 |  | 0.5 | bar: Fr 17.03.2023 4
Controller erstellen |  | 2 |  | 1.5 | bar: Mo 20.03.2023 1
Requests erstellen |  | 2 |  | 1.5 | bar: Mo 20.03.2023 2
Ressourcen erstellen |  | 2 |  | 1 | bar: Mo 20.03.2023 3
Validierungen erstellen |  | 2 |  | 1 | bar: Mo 20.03.2023 4
Swagger Aufsetzen |  | 6 |  | 4 | bar: Di 21.03.2023 1 to Di 21.03.2023 3
Authentifizierung implementieren und in Swagger anwenden |  | 4 |  | 4 | bar: Di 21.03.2023 4 to Mi 22.03.2023 1
Kontrollieren |  | 4 |  | 4
Tests durführen |  | 4 |  | 4 | bar: Mi 22.03.2023 2; Fr 24.03.2023 1
Auswerten |  | 4 |  | 4
Arbeit auswerten und Reflexion schreiben |  | 4 |  | 4 | bar: Fr 24.03.2023 2 to Fr 24.03.2023 1
Dokumentieren |  | 18 |  | 18
Implementation dokumentieren |  | 6 |  | 6 | bar: Fr 24.03.2023 2 to Mo 27.03.2023 3
Dokumentation abschliessen |  | 6 |  | 6 | bar: Mo 27.03.2023 4 to Di 28.03.2023 6
Pufferzeit |  | 6 |  | 6 | bar: Di 28.03.2023 7 to Di 28.03.2023 9
Gesamtstunden |  | 80 |  | 86